Олот туман 3-сектори ҳудудидаги “Маърифат” МФЙ нинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳолини даромадли меҳнат билан таъминлаш бўйича

“ЙЎЛ ХАРИТАСИ”

| № | Ташаббус ва чора-тадбирлар номи | Амалга ошириш механизмлари | Молиялаштириш |  | Бажариш муддати | Масъул ижрочи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жами ҳажми (млн.сўм) | шу жумладан манбаси |  |  |

| Коммунал ва ижтимоий инфратузилмани яхшилаш |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Куз-қиш мавсуми учун ижтимоий соҳага 67,2 тонна кўмир етказиб бериш. | 1 та мактабда 2023-2024 йиллар куз-қиш мавсуми учун жами 67,2 тонна кўмир жамғариш. | 32,6 | Республика бюджети ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари ҳисобидан (ДХШ асосида) | 2023 йил ноябр | Олот тумани 3-сектор раҳбари, Олот тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси (Д.Атамуродова) |
| 2. | Маҳалла ҳудудидаги 1 та соғлиқни сақлаш муассасаси объектларини таъмирлаш. | 1 та соғлиқни сақлаш муассасаси объектларини жорий таъмирлаш таъмирлаш ишларини бюджет параметрлари доирасида амалга ошириш. | 700,0 | Ташаббусли бюджетни тарғиб қилиш | 2023 йил ноябр-декабр | Олот тумани 3-сектор раҳбари, тумани туман ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, Соғлиқни сақлаш бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова) |
| Маҳаллани ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Маҳаллада чиқиндиларини мунтазам равишда олиб чиқиб кетилишини ташкил этиш. | 1. Маҳаллада чиқиндиларни ташиш хизматини йўлга қўйиш учун махсус корхоналар билан шартнома тузиш ва чиқиндиларни олиб чиқиб кетиш ишларини йўлга қўйиш. 2. Аҳоли томонидан маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизматлари учун мажбурий тўловларни ўз вақтида тўлаб борилишини таъминлаш. | 9,0 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Олот тумани 3-сектор раҳбари, Олот тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш хизмати корхонаси, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова) |
| 4. | 6 та хонадонларни ташқи деворларини таъмирлаш, 31 та хонадонлар олдини ободонлаштириш. | 1. 1 та якка тартибдаги хонадонларнинг том қисмини, 5 та хонадонларни фасад қисмини таъмирлаш ишларини олиб бориш. 2. 4 та ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган (боқувчисини йўқотган, камбағал, ногирон ва ҳ.к) оилаларнинг уйларини, шу жумладан ёрдамчи хўжалик биноларини (ҳожатхона, тандирхона, молхона, товуқхона кабиларни) қуриш ва таъмирлаш. | 23,0 | Маҳаллий бюджет, ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-ноябр ойлари | Олот тумани 3-сектор раҳбари, Олот тумани ҳокимининг қурилиш масалалари бўйича ўринбосари, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова) |
| 5. | Маҳаллалар ҳудудини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишларини ташкиллаштириш. | 1. 8 та кўчаларда 400 та манзарали, 200 та мевали кўчат ва қаламчалар ўтказиш, 200 та дарахтларни оқлаш. 2. Ҳар бир хонадон ва кўчани ободонлаштириш, кўкалам-зорлаштириш мақсадида маҳалла аҳолисини жалб этган ҳолда ҳар ойда “Ҳашар” тадбирларини ўтказиш. | 25,0 | Ташкилотлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | Доимий | Олот тумани 3-сектор раҳбари, Олот тумани ҳокимининг қурилиш ҳамда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича ўринбосарлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова) |
| Аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Маҳалладаги 34 нафар ишсизларни доимий иш жойларига жойлаштириш. | 1. Ишлаш истаги бўлган 10 нафар ишсиз фуқароларни ҳудуддаги доимий бўш (вакант) иш ўринларига ишга жойлаштириш. 2. Янгидан ишга тушган ва йил якунига қадар ишга тушадиган инвестиция лойиҳаларига 24 нафар ишсизларни ишга жойлаштириш. |  | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Олот тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг иқтисодиёт ҳамда инвестиция масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова) |
| 7. | Ёшлар билан ишлаш, 3 нафар ишсизлар, 3 нафар мактаб битирувчиларини (олий таълим билан қамраб олинмаган қисми) касб-ҳунар ва тадбиркорликка ўқитиш. | 1. Маҳалллардаги фаол ёшларни аниқлаш ва улар атрофида “Маҳалла фаол ёшлари” гуруҳларини шакллантириш. 2. Ёшларни бир ғоя атрофида бирлаштириш, улар билан доимий мулоқот ўрнатиш мақсадида “Маҳалла ёшлари - Сектор раҳбари” телеграмм каналини ташкил қилиш ва у орқали ёшлар муаммоларини аниқлаш ва ижобий ҳал этиш тизимини жорий қилиш. 3. Қишлоқ ёшлари иштирокида “Бешта ташаббус” дастури доирасида кенг қамровли тадбирлар ташкил этиш. 4. Касб-ҳунарга ўқиш истагида бўлган 3 нафар ёшларни тадбиркорлик марказларида касбга ўқитишни ташкил қилиш. 5. Тадбиркорликни бошлаш учун кредит олиш истагида бўлган ишсиз 2 нафар ёшларга кредит олишларига ёрдам кўрсатиш. | 10,0 | Бандликка кўмаклашиш жамғармаси маблағлари, тижорат банки кредитлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Олот тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Савдо-саноат палатаси туман бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова), Ёшлар етакчиси(С.Шоемов) |
| 8. | Тадбиркорлик ва ўзини ўзи банд қилиш истагидаги 8 нафар фуқароларга имтиёзли кредит ажратиш. | 1. Аҳоли орасида тадбиркорликни хусусан оилавий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тарғибот ишларини амалга ошириш. 2. “Ҳар бир оила тадбиркор”, “Ёшлар келажагимиз” дастурлари, “Ҳунармандчиликни ривожлантириш”, Бандликка кўмаклашиш жамғармаси, Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш жамоат фонди ҳамда маҳаллий ҳокимликлар ҳузуридаги жамғармалар ҳисобидан фуқарога кредит олишда ёрдам кўрсатиш. Жумладан, тикувчилик, чорвачилик ва хизмат кўрсатиш бўйича фуқароларга амалий ёрдам кўрсатиш. | 212,0 млн.сўм | Тижорат банки кредитлари, жамғармалар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Олот тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, тижорат банклари, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова), Ҳоким ёрдамчиси(Э.Эрназаров) |
| 9. | Банд бўлмаган 2 нафар аҳолини ҳунармандчилик ва 2 нафарини ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб этиш. | 1. Маърифат кўчасида 1 та фуқароларни ҳунармандчилик фаолиятини бошлашларига кўмаклашиш. 2. 2 нафар фуқароларни жамоат ишларига жалб қилиш. | 2,2 | Ташаббускорлар ва аҳоли маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Олот тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг биринчи ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова), Ҳоким ёрдамчиси(Э.Эрназаров) |
| Иқтисодий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Тадбиркорлик йўналишида 7 та кичик ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш микролойиҳаларини ишга тушириш. | - Саноат йўналишида Орлот кўчасида 1 та лойиҳани ишга тушириш. - Хизмат кўрсатиш йўналишида Олот кўчасида 6 та лойиҳани ишга тушириш. - Лойиҳа ташаббускорлари билан учаршувлар ўтказиш уларни муаммоларини ўрганиб бартараф этиш. | 715,0 | Ташаббускор маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр | Олот тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг инвестициялар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Инвестициялар, саноат ва савдо бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова), Ҳоким ёрдамчиси(Э.Эрназаров) |
| 11. | Маҳалла ҳудудидаги маҳаллаларда бўш турган 2 та объектларни аукцион савдоларига чиқариш. | 1. Маҳаллий ҳокимлик заҳирасидаги бўш турган обьектлардан мақсадли фойдаланиш бўйича лойиҳа таклифини ишлаб чиқиш. 2. Бўш турган обьектларни “Yerelektron” ААТ платформасига тегишли ташкилотлар билан келишиш учун жойлаштириш. 3. Келишилган жойларни аукционга чиқариш орқали тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш чораларини кўриш. |  | Ташаббускорлар маблағи, тижорат банклари кредити ҳисобидан | 2023 йил октябр 2023 йил ноябр 2023-2024 йилларда | Олот тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг биринчи ўринбосари, Кадастр агентлиги туман бўлими, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова), Ҳоким ёрдамчиси(Э.Эрназаров) |
| 12. | Норасмий фаолият кўрсатаётган якка тартибдаги тадбиркор, кичик корхона ва микрофирмаларни давлат рўйхатидан ўтказиш. | - Маҳаллага бириктирилган масъул ташкилот вакилларидан иборат ишчи гуруҳларни тузиш. - Норасмий фаолият кўрсатаётган тадбирларни аниқлаш ва белгиланган тартибда уларни фаолиятини қонунийлаштиришга кўмаклашиш. | - | - | 2023 йил октябр-декабр | Олот тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг биринчи ўринбосари, туман давлат солиқ инспекцияси, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова), Ҳоким ёрдамчиси(Э.Эрназаров) |
| Ижтимоий ривожлантириш |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида таълим олаётган хотин-қизларга тўлов контрактларини тўлашда молиявий кўмаклашиш. | Республика ҳудудидаги Олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилинган, “Аёллар дафтари”даги хотин-қизларга ва уларнинг олий таълим муассасасида таҳсил олаётган икки нафар фарзандларининг бир нафарига тўлов контракт суммасининг БҲМ миқдорининг 15 бараваридан ошмаган ҳолда моддий ёрдам ажратиш бўйича тегишли чоралар кўриш. | 15,0 | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Олот тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг иқтисодиёт, ижтимоий ҳамда ҳотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, Иқтисодиёт ва молия бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова), Хотин-қизлар фаоли(Д.Шарипова) |
| 14. | Боқувчисини йўқотган ёлғиз оналарнинг фарзандларини боғчаларга жойлаштириш ва тўлов бадалидан озод қилиш. | Боқувчисини йўқотган 1 нафар ёлғиз оналарни фарзандларини боғчага жойлаштириш ва уларни тўлов бадалидан озод қилиш чораларини кўриш. | - | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Олот тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг ижтимоий ҳамда хотин-қизлар масалалари бўйича ўринбосари, Мактабгача ва мактаб таълими бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова), Хотин-қизлар фаоли(Д.Шарипова) |
| 15. | Эҳтиёжманд хотин-қизларнинг турар жойларини таъмирлашга кўмаклашиш. | 1. Эҳтиёжманд 1 нафар (Адилова Муборак) ёлғиз аёлларни уй-жойларини таъмирлашга ёрдам бериш ва зарур уй-рўзғор анжомларини сотиб олишларига кўмаклашиш. | 10,0 | Ташаббускорлар, корхона ва ташкилотлар ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Олот тумани 3 сектор раҳбари, туман ҳокимининг хотин-қизлар ҳамда қурилиш масалалари бўйича ўринбосарлари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова), Хотин-қизлар фаоли(Д.Шарипова) |
| 16. | Маҳалла ҳудудидаги аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида 1 та маданий-маърифий, соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш борасида 1 та спорт ва бошқа тадбирларни ташкил этиш. | 1. Аҳолини бўш вақтини мазмунли ўтказиш мақсадида маҳаллага бириктирилган ҳар бир маҳаллада ҳар ойда камида бир маротаба турли маданий ва маърифий тадбирлар ўтказиш. 2. Нафақадаги шифокорлар, спорт усталари, ўқитувчи ва зиёлилардан иборат соғлом турмуш тарзи тарғиботига кўмаклашувчи кўнгиллилар гуруҳларини тузиш. Улар томонидан кенг тарғибот ишларини олиб бориш. 3. Маҳалла ҳудудидаги маҳаллар ўртасида турли спорт мусобақаларини (футбол, волейбол, шахмат, шашка ва бошқа) ташкил этиш. | **** | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан Тадбиркорлар ва ҳомийлик маблағлари ҳисобидан | Ҳар ойда камида бир маротаба Доимий Ҳар ойда камида бир маротаба | Олот тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг ижтимоий масалалар бўйича ўринбосари, Камбағалликни қисқартириш ва бандлик бўлими, туман Маданият бўлими, Спорт бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова), Ёшлар етакчилар, Хотин-қизлар фаоли(Д.Шарипова) |
| 17. | Маҳаллаларда “Маънавият соатлари”, “Ҳуқуқий билимлар”, “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси”, “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунлари тизимли ўтказиб борилишини ташкил этиш. | 1. Жиноятчилик ошган маҳаллаларда нуроний кексаларни жалб этиб, маънавий-маърифий тадбирлар ташкил этиш, ёшлар билан индивидуал ёндашган ҳолда суҳбатлар ўтказиш. 2. “Ёнғин профилактикаси” ва “Йўл ҳаракати хавфсизлиги тарғиботи” кунларида тегишли мутахассисларни жалб этган ҳолда аҳоли ўртасида тарғибот ишлари ва давра суҳбатлари ташкил этиш. | **** | Корхона ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан | 2023 йил октябр-декабр ойлари | Олот тумани 3-сектор раҳбари, туман ҳокимининг тегишли ўринбосарлари, Туман ички ишлар бўлими, Адлия бўлими, Маънавият бўлими, маҳалла фуқаролар йиғинлари раиси(Д.Атамуродова), профилактика инспектори(З.Рўзиев), Ёшлар етакчиси(С.Шоемов) |